УТВЕРЖДЕНО
        















Решение                                                                                                                                                                                        

          














Шкловского районного                                                                                                                                                                                    

                               












исполнительного комитета

















 31 января 2025 г.  № 3-25
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда Шкловского района на 2025 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая пло-щадь квар-тир жилых домов, кв.м.
	Ввод  пло-щади в теку-щем году, кв.м.
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта,

руб.
	Исполь-зовано средств  на 01.01.2025,  руб.
	План финансирования 2025 года, рублей

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	 Креди-торская задолжен- ность на 01.01.2025
	стоимость работ 
на 2025 г.

	
	
	
	
	начало

месяц

2025 год
	окон-чание

месяц

2025 год
	сметная
	договорная
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражда-нами и арендато-рами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 58а по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове
	3299
	3299
	Октябрь 2024
	Апрель 2025
	1 101 072,95
	1 101 072,95
	688 825,25
	412 247,70
	 
	329 798,30
	82 449,40

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Фабричной в г. Шклове
	1423
	1423
	Июнь 2025
	Август 2025
	1 654 176,46
	1 654 176,46
	 
	1 654 176,46
	 
	1 347 498,46
	306 678,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Пролетарской в г. Шклове
	1100
	1100
	Июнь 2025
	Август 2025
	1 057 450,00
	1 057 450,00
	 
	1 057 450,00
	 
	827 767,24
	229 682,76

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Ленинской в г. Шклове
	583
	583
	Апрель 2025
	Июнь 2025
	610 990,00
	610 990,00
	 
	610 990,00
	 
	406 723,00
	204 267,00

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	6405
	6405
	6405
	 
	4 423 689,41
	4 423 689,41
	688 825,25
	3 734 864,16
	 
	2 911 787,00
	823 077,16

	Объекты без ввода площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове
	260
	260
	Ноябрь 2025
	Январь 2026
	307 503,00
	307 503,00
	 
	14 332,00
	 
	0,00
	14 332,00

	
	
	260
	260
	 
	 
	307 503,00
	307 503,00
	 
	14 332,00
	 
	0,00
	14 332,00

	Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 1а по ул. Пригородной в г. Шклове
	719
	-
	-
	-
	 
	15 520,00
	 
	15 520,00
	 
	8 200,00
	7 320,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 3а по ул. Пригородной в г. Шклове
	1010
	-
	-
	-
	 

 
	17 820,00
	 
	17 820,00
	 
	10 500,00
	7 320,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Советской в г. Шклове
	733
	-
	-
	-
	 

 
	19 820,00
	 
	19 820,00
	 
	12 500,00
	7 320,00

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Янки Купала в г. Шклове
	4125
	-
	-
	-
	 

 
	23 285,05
	 
	23 285,05
	 
	15 200,00
	8 085,05

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Пролетарской в г. Шклове
	1100
	-
	-
	-
	 
	7 848,00
	 
	7 848,00
	 
	0,00
	7 848,00

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Центральной в аг. Фащевка Шкловского района
	377
	
	
	
	
	6 303,42
	 
	6 303,42
	 
	0,00
	6 303,42

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 83 по ул. Центральной в аг. Фащевка Шкловского района
	361
	
	
	
	
	6 340,60
	 
	6 340,60
	 
	0,00
	6 340,60

	8
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Фабричной в г. Шклове
	1423
	
	
	
	
	40 000,00
	 
	40 000,00
	 
	0,00
	40 000,00

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 
	9848
	-
	-
	-
	-
	136 937,07
	 
	136 937,07
	 
	46 400,00
	90 537,07

	Затраты заказчика, застройщика (инженерной организации)

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Фабричной в г. Шклове
	-
	-
	-
	-
	-
	9 800,00
	 
	9 800,00
	 
	0,00
	9 800,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №58а по ул.70 год Великой Перамоги в г.Шклове
	-
	-
	-
	-
	-

 
	7 500,00
	 
	7 500,00
	 
	0,00
	7 500,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове
	-
	-
	-
	-
	-

 
	7 990,68
	 
	7 990,68
	 
	0,00
	7 990,68

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Ленинской в г. Шклове
	-
	-
	-
	-
	-

 
	14 927,70
	 
	14 927,70
	 
	0,00
	14 927,70

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Пролетарской в г. Шклове
	-
	-
	-
	-
	-

 
	15 700,00
	 
	15 700,00
	 
	0,00
	15 700,00

	 
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 
	-
	-
	-
	-
	-
	55 918,38
	 
	55 918,38
	 
	0,00
	55 918,38

	
	ИТОГО финансирование 2025 года
	 
	 
	 
	 
	4 423 689,41
	4 616 544,86
	688 825,25
	3 927 719,61
	 
	2 958 187,00
	983 864,61

	
	в том числе остаток 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 660,61


