Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство 2-ой очереди производства санитарно-гигиенических бумаг из 100%-ой целлюлозы, расположенного по адресу: г.Шклов, ул.Фабричная, 26».

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 17.09.2024 по 25.10.2024 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 19.10.2024 по 25.10.2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 08.10.2024 по 18.10.2024 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | С 17.09.2024 по 25.10.2024 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | С 26.10.2024 по 24.11.2024 включительно (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | С 19.11.2024 по 24.11.2024 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 25.11.2024 по 27.11.2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 29.11.2024 по 29.12.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 30.12.2024 по 22.01.2025 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Спартак» (ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»).

Адрес: Республика Беларусь, ул. Фабричная 26, Шклов, инд. 213004.

Тел: + 375 (2239) 71 306

Е-mail:  info@bfs.by

Строительство 2-ой очереди производства санитарно-гигиенических бумаг из 100%-ой целлюлозы планируется на действующей промышленной площадке ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» в г.Шклове Могилевской области. Площадь земельного участка – 1.47 га.

Территория предприятия ограничена:

-  с севера – жилой застройкой (жилые дома с приусадебными участками) по ул.Искра:

- с северо-востока, востока – свободной от застройки территорией, за которой на расстоянии порядка 30 м протекает река Днепр;

- c  юго-востока – частично свободной от застройки территорией, частично жилой застройкой по ул.Фабричной (жилые дома с приусадебными участками);

- с юга – частично ул.Фабричной, за которой на расстоянии 70 м расположена жилая застройка (жилые дома с приусадебными участками), частично ул.Парковой;

- с юго-запада – ул.Парковой, за которой на расстоянии 30 м расположено общежитие ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (ул.Парковая, 16);

- с запада – ул.Парковой, за которой на расстоянии 30-45 м расположен многоэтажный жилой дом №9, дом быта;

- с северо-запада – частично ул.Парковой, за которой на расстоянии 20-60 м расположен многоэтажный жилой дом №1, дом быта, стоматология, частично гаражами населения, частично свободной от застройки территорией.

Ближайшая жилая территория с застройкой усадебного типа расположена рядом с существующей промплощадкой в северном направлении по ул.Искра, жилая застройка по ул.Фабричная - в юго-восточном направлении от границы площадки.

Проектом предусматривается строительство складких и производственных помещений для установки комплектной линии для бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции из 100% целлюлозного сырья.

Производственная программа проектируемого производтвенного цеха составляет 2000т/месяц (24000 т) в год бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции плотностью 13-26 г/м2.

Бумага-основа предназначена для изготовления изделий санитарногигиенического назначения:

- бумага туалетная;

- салфетки;

- полотенца бумажные;

- полотенца бумажные ZZ-сложения.

В качестве альтернативных вариантов размещения рассмотрены:

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации), выбранную территорию можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности. Все особенности технологических процессов 2-ой очереди производства санитарно-гигиенических бумаг предусмотрены с учетом особенностей действующего производства, поэтому альтернативные площадки размещения 2-ой очереди производства санитарно-гигиенических бумаг за пределами территории ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» не рассматривались (безальтернативный вариант размещения).

В качестве единственного альтернативного варианта по планируемой хозяйственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» - отказ от строительства (реализации планируемой хозяйственной деятельности).

Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной  деятельности не составлялась.

В качестве единственного альтернативного варианта по планируемой хозяйственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» - отказ от строительства (реализации планируемой хозяйственной деятельности).