## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
благоустройства территорий жилых домов г. Шклова и Шкловского района
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг. Городец, ул. Молодежная, 15 |  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | Объем, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | 77 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
аг. Городище, ул. Центральная, 7 |  | 1
аг. Городище, ул. Центральная, 8
аг. Городище, ул. Центральная, 9
г. Шклов, ул. 70 лет Великой Перамоги, 33 | [12 empty] | 133 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. 70 лет Великой Перамоги, 39 |  | 1 | [10 empty] | 279 | апрель | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. 70 лет Великой Перамоги, 39а
г. Шклов, ул. 70 лет Великой Перамоги, 41
г. Шклов, городской парк | 1
г. Шклов, ул. Ленинская, 19 | [15 empty] | 130 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Ленинская, 45 | [12 empty] | 210 | март | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Ленинская, 78 | [12 empty] | 440 | май | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Льнозаводская, 15 | [12 empty] | 250 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Молодежная, 1 |  |  |  |  | 960 | август | Заместитель председателя райисполкома Лисовский М.С., и.о. директора Шкловского УКП "Жилкомхоз" Фирсенков В.В. (далее РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз") | [5 empty] | 360 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз" | 350 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Молодежная, 4 |  |  |  |  | 442 | август | [6 empty] | 594 | июль | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Первомайская, 58 | [15 empty] | 200 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Почтовая, 28 | [15 empty] | 250 | март | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Пролетарская, 3 | [15 empty] | 100 | октябрь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Советская, 3 |  | 1 | [10 empty] | 50 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Советская, 16 | [12 empty] | 268 | март | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Советская, 8 |  |  |  |  | 405 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз" | [8 empty] | 180 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Фабричная, 3 | [12 empty] | 240 | июнь | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Фабричная, 3а | [12 empty] | 300 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Шоссейная, 4 | [15 empty] | 300 | май | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 4
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 6
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 7 |  |  |  |  | 96 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз" |  |  | 120 | август | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 8б
г. Шклов, ул. Энтузиастов, 8в | [12 empty] | 30 | июль | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
дер. Уланово, ул. Речная, 2 | [12 empty] | 178 | апрель | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
дер. Уланово, ул. Речная, 3 | [12 empty] | 173 | апрель | РИК, Шкловское УКП "Жилкомхоз"
ИТОГО | 1 | 3 |  |  | 1903 |  |  |  |  | 120 |  |  | 3582 |  |  | 1510