УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шкловского районного исполнительного комитета

30июня\_2021 № 12-28

Комплексный план основных мероприятий по реализации

в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта

«Шклов– здоровый город»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Создание организационного комитета по разработке и реализации комплексного плана основных мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта «Шклов – здоровый город» (далее – комплексный план) | май 2021г. | Учреждение здравоохранения «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Шкловский райЦГЭ»), отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (далее – отдел идеологической работы), отдел по образованию райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома , учреждение здравоохранения «Шкловская центральная районная больница» (далее – УЗ «Шкловская ЦРБ») |
| 2. | Организация заседаний организационного комитета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий, в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, организации, средств массовой информации (далее – СМИ) и пр.) | май 2021г. | УЗ «Шкловский райЦГЭ», отдел идеологической работы |
| 3. | Освещение в районной газете «Ударны фронт», на сайте Шкловского районного исполнительного комитета хода выполнения комплексного плана | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт» |
| 4. | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2021-2025 гг. | отдел идеологической работы,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 5. | Создание раздела «Шклов – здоровый город» на сайте Шкловского районного исполнительного комитета | май 2021г. | Отдел идеологической работы |
| Кадровое обеспечение | | | |
| 6. | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы |
| 7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | не реже одного раза в год | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 8. | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования района, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | не реже одного раза в год | УЗ «Шкловский райЦГЭ», отдел по образованию- методическое обеспечение |
| 9. | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 10. | Выпуск информационно-образовательных материалов (брошюр, памяток, буклетов, плакатов) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы |
| 12. | Включение в тематику единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 13. | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию райисполкома |
| 14. | Изготовление и размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ (билборды, растяжки, баннеры) | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 15. | Создание и размещение на сайтах Шкловского районного исполнительного комитета, УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ» электронной базы адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, УЗ «Шкловский райЦГЭ» (предоставление информации, сведений), УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия | | | |
| 16. | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел экономики райисполкома |
| 17. | Проведение месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной пропаганды | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, Шкловский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* (далее – Шкловский РК ОО «БРСМ»), УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома, общественные организации\* |
| 18. | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 19. | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» , отдел идеологической работы, отдел по образованию, организации района |
| 20. | Проведение в районе круглогодичных спартакиад среди коллективов физической культуры организаций района, учащихся | 2021-2025 гг. | Сектор спорта и туризма райисполкома, отдел по образованию райисполкома |
| 21. | Проведение спортивных мероприятий среди подростков, населения г.Шклова | 2021-2025 гг. | Сектор спорта и туризма райисполкома, отдел по образованию райисполкома |
| 22. | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной спортивной, информационно-образовательной акции «Шкловский район – территория здоровья» | не реже одного раза в год | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, сектор спорта и туризма , УЗ «Шкловский райЦГЭ», УЗ «Шкловская ЦРБ»Шкловский РК ОО «БРСМ»\* |
| 23. | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скринингдиагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 24 . | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 25. | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 26. | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, сектор спорта и туризма, отдел по образованию ,  УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ», руководители организаций района |
| 27. | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома |
| 29. | Проведение в районе месячников безопасного труда в организациях района | 2021-2025 гг. | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 30. | Организация туристических походов школьников по памятным местам района | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, , Шкловский РК ОО «БРСМ»\* |
| 31. | Направление в организации района информационных сообщений (пресс-релизы) об оказываемых для населения в учреждениях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.); размещение их на сайтах и информационных стендах организаций, опубликование в районной газете «Ударны фронт» | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»», организации района, учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт» |
| 32. | Размещение социальной рекламы в районной газете «Ударны фронт», в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей по вопросам формирования здорового образа жизни | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт», УЗ «Шкловский райЦГЭ», руководители организаций района |
| 33. | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района | 2021-2025 гг. | Отдел записи актов гражданского состояния райисполкома |
| 34. | Проведение вакцинации против гриппа и др. инфекций населения района | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ», организации района |
| 35. | Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни, «Мы за здоровый образ жизни!» | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, сектор спорта и туризма, УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ», |
| 36. | Организация и проведение спортивных соревнований среди многодетных семей | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, сектор спорта и туризма |
| 37. | Проведение спортивно-зональной спортландии «Здоровье и долголетие» среди граждан пожилого возраста | ежегодно в 2021-2025 гг. | Учреждение «Шкловский районный центр социального обслуживания населения» (далее – «Шкловский РЦСОН») |
| 38. | Проведение зонального спортивного мероприятия «Спорт без ограничений» среди граждан пожилого возраста и людей с ограничением здоровья | ежегодно в 2021-2025гг. | Учреждение «Шкловский районный центр социального |
| 39. | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей города Шклова «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | 2021-2025 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 41. | Организация и проведение общегородских физкультурно-массовых мероприятий | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию, сектор спорта и туризма |
| 42. | Реконструкция (строительство, ремонт) спортивных площадок на территории Шкловского района | 2021-2025 гг. | Балансодержатели, отдел по образованию, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 43. | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | 2021-2025 гг. | Отдел по образованию, сектор спорта и туризма |
| 44. | Рассмотреть возможность внедрения в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни | 2021 год | Организации, учреждения, профсоюзные организации района\* |
| 45. | Проведение социологических исследований по вопросам здорового образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 46. | Разработка комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в рамках реализации на территории района проекта «Шклов – здоровый город» | май 2021г. | Отдел по образованию |

Соисполнители комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района проекта «Шклов – здоровый город» на 2021-2025 годы представляют в УЗ «Шкловский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно. УЗ «Шкловский райЦГЭ» ежегодно представляет в Шкловский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района проекта «Шклов– здоровый город» на 2021-2025 годы.

\*- по согласованию