|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ**  **ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ**  **ШКЛОЎСКI РАЁННЫ**  **ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ** |  | **МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ**  **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**  **ШКЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ** |
| **РАШЭННЕ** |  | **РЕШЕНИЕ** |

30 июня 2021 г. № 12-28

г.Шклоў г.Шклов

Об утверждении проекта «Шклов - здоровый город» на 2021-2025 годы

В целях формирования здорового образа жизни населения Шкловского района, продолжения целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательном отказе от вредных привычек , реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28, Шкловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Реализовать в г. Шклове проект «Шклов - здоровый город» на 2021-2025 годы.

2. Утвердить:

2.1. комплексный план основных мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта «Шклов– здоровый город» (прилагается);

2.2. состав организационного комитета по реализации проекта «Шклов-здоровый город» на 2021-2025 годы (прилагается);

2.3. положение о районном организационном комитете по реализации проекта «Шклов – здоровый город» на 2021-2025 годы (прилагается).

3. Финансирование проекта «Шклов - здоровый город» на 2021-2025 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетной сметой расходов на содержание учреждений, указанных в комплексном плане основных мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта «Шклов– здоровый город», в том числе для финансирования мероприятий проекта, государственных программ социальной политики.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Шкловского районного исполнительного комитета Иваненко А.А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель А.Л.Камко

Управляющий делами О.В.Подхалюзина

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шкловского районного

исполнительного комитета

30.06.2021 № 12-28

СОСТАВ

организационного комитета по реализации проекта «Шклов-здоровый город» на 2021-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Иваненко  Александр Александрович | - заместитель председателя Шкловского районного исполнительного комитета (председатель организационного комитета) |
| Костюкевич  Артур Фёдорович | - главный государственный санитарный врач Шкловского района-главный врач учреждения здравоохранения «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии»  (заместитель председателя организационного комитета) |
| Матюшонок  Любовь Витальевна | - начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома  (секретарь организационного комитета) |
| Члены организационного комитета | |
| Винклер  Кристина Олеговна | - первый секретарь Шкловского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| Давыдович  Александр Викторович | - председатель Шкловского районного Совета депутатов\* |
| Гицелева  Анна Валерьевна | - начальник управления по труду, занятости и социальной защите Шкловского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) |
| Игнатович  Людмила Ивановна | - начальник финансового отдела райисполкома |
| Лодова  Татьяна Владимировна | - начальник отдела по образованию райисполкома |
| Новиков  Сергей Олегович | - главный врач учреждения здравоохранения «Шкловская центральная районная больница» |
| Саксонов  Александр Александрович | - заведующий сектором спорта и туризма райисполкома |
| Суткаленко  Валентина Владимировна | - главный редактор учреждения «Редакция районной газеты «Ударны фронт» |
| Чульцова  Ирина Сергеевна | - главный редактор учреждения «Редакция районного телевещания «Телекомпания Шклов» |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шкловского районного

исполнительного комитета

30 июня 2021г. № 12-28

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном организационном комитете по реализации проекта «Шклов – здоровый город» на 2021-2025 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Районный организационный комитет по реализации профилактического проекта «Шклов – здоровый город» (далее –организационный комитет) осуществляет общее руководство и координацию деятельности в рамках профилактического проекта «Шклов – здоровый город», определяет основные направления работы по улучшению общественного здоровья населения, разработку концепции формирования городской политики укрепления общественного здоровья населения, организовывает межведомственное партнерство с целью объединения, укрепления, эффективного использования ресурсов (интеллектуальных, технических, финансовых) для осуществления долговременных целевых программ общественного здоровья.

2. В своей деятельности организационный комитет руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.

3. Деятельность организационного комитета основывается на принципах добровольности, законности и гласности.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

4. Основными задачами организационного комитета являются:

4.1 разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Шклов – здоровый город» в рамках реализации государственной программы мероприятий профилактического проекта «Здоровые города и поселки»;

4.2.межведомственное взаимодействие в сфере охраны общественного здоровья населения;

4.3. повышение уровня общественного здоровья населения города и воспитание ответственного отношения к своему здоровью;

4.4. выявление ключевых факторов, влияющих на уровень здоровья населения города, организация мониторингов общественного здоровья.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

5. Организационный комитет состоит из председателя организационного комитета, заместителя председателя, секретаря и членов организационного комитета.

6. Председателем является заместитель председателя Шкловского районного исполнительного комитета.

7. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Основной формой деятельности организационного комитета является заседание.

9. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании организационного комитета и утверждается председателем.

10. Работой организационного комитета руководит председатель, на период его отсутствия – заместитель председателя.

11. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

12. По итогам заседания оформляется протокол. Копии протоколов заседаний в 10-дневный срок рассылаются членам организационного комитета.

13. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 50% членов организационного комитета.

14. Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании, в случае равенства голосов решающим является голос председателя организационного комитета.

15. Решения, принятые организационным комитетом, оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем.

16. Решения организационного комитета носят рекомендательный характер.

17. Повестка дня заседаний организационного комитета формируется секретарем с учетом предложений членов организационного комитета и утверждается председателем.

18. Председатель организационного комитета:

18.1. определяет дату заседания;

18.2. определяет круг приглашенных на заседание. По решению председателя организационного комитета на заседание могут быть приглашены лица, не являющиеся членами организационного комитета;

18.3. запрашивает документы по вопросам, относящимся к компетенции организационного комитета.

19. Секретарь организационного комитета:

19.1. ведет протокол заседаний;

19.2. не позднее, чем за 2 дня извещает членов организационного комитета о дате заседания;

19.3.готовит материалы к заседаниям.

20. Выступления членов организационного комитета и приглашенных лиц должны быть корректными, не затрагивающими чести других членов организационного комитета и присутствующих на заседании.

21. Организационный комитет информирует заинтересованные органы власти, общественные организации и объединения, иные заинтересованные органы о принятых решениях.

V. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

22. Организационный комитет имеет право:

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции организационного комитета.

создавать рабочие группы из членов организационного комитета для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях, привлекать в установленном порядке для участия в заседаниях соответствующих специалистов.

информировать общественность через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, а также о принятых по этим вопросам решениях.

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Шкловского районного исполнительного комитета

30 июня 2021г. № 12-28

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта «Шклов– здоровый город»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Создание организационного комитета по разработке и реализации комплексного плана основных мероприятий по реализации в 2021-2025 годах на территории Шкловского района проекта «Шклов – здоровый город» (далее – комплексный план) | июнь 2021 г. | Учреждение здравоохранения «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Шкловский райЦГЭ»), отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (далее – отдел идеологической работы), отдел по образованию райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, учреждение здравоохранения «Шкловская центральная районная больница» (далее – УЗ «Шкловская ЦРБ») |
| 2. | Организация заседаний организационного комитета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий, в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, организации, средств массовой информации (далее – СМИ) и пр.) | июнь 2021 г. | УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы райисполкома |
| 3. | Освещение в районной газете «Ударны фронт», на сайте Шкловского районного исполнительного комитета хода выполнения комплексного плана | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт» |
| 4. | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 5. | Создание раздела «Шклов – здоровый город» на сайте Шкловского районного исполнительного комитета | июнь 2021 г. | Отдел идеологической работы райисполкома |
| Кадровое обеспечение | | | |
| 6. | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы райисполкома |
| 7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | не реже одного раза в год | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 8. | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования района, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | не реже одного раза в год | УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел по образованию райисполкома - методическое обеспечение |
| 9. | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 10. | Выпуск информационно-образовательных материалов (брошюр, памяток, буклетов, плакатов) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы райисполкома |
| 12. | Включение в тематику единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 13. | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома |
| 14. | Изготовление и размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ (билборды, растяжки, баннеры) | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 15. | Создание и размещение на сайтах Шкловского районного исполнительного комитета,  УЗ «Шкловская ЦРБ», УЗ «Шкловский райЦГЭ» электронной базы адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» (предоставление информации, сведений),  УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия | | | |
| 16. | Проведение «Дня трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел экономики райисполкома |
| 17. | Проведение месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной пропаганды | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  Шкловский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»\* (далее – Шкловский РКОО «БРСМ»),  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел внутренних дел райисполкома,  общественные организации\* |
| 18. | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 19. | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  организации района |
| 20. | Проведение в районе круглогодичных спартакиад среди коллективов физической культуры организаций района, учащихся | 2021-2025 гг. | Сектор спорта и туризма райисполкома,  отдел по образованию райисполкома |
| 21. | Проведение спортивных мероприятий среди подростков, населения г.Шклова | 2021-2025 гг. | Сектор спорта и туризма райисполкома,  отдел по образованию райисполкома |
| 22. | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной спортивной, информационно-образовательной акции «Шкловский район – территория здоровья» | не реже одного раза в год | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  сектор спорта и туризма райисполкома,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  Шкловский РК ОО «БРСМ»\* |
| 23. | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скринингдиагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 24 . | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 25. | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ» |
| 26. | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  сектор спорта и туризма райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  руководители организаций района |
| 27. | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ»,  отдел внутренних дел райисполкома |
| 29. | Проведение в районе месячников безопасного труда в организациях района | 2021-2025 гг. | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 30. | Организация туристических походов школьников по памятным местам района | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  Шкловский РК ОО «БРСМ»\* |
| 31. | Направление в организации района информационных сообщений (пресс-релизы) об оказываемых для населения в учреждениях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.); размещение их на сайтах и информационных стендах организаций, опубликование в районной газете «Ударны фронт» | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  организации района,  учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт» |
| 32. | Размещение социальной рекламы в районной газете «Ударны фронт», в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей по вопросам формирования здорового образа жизни | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома, учреждение «Редакция районной газеты «Ударны фронт»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ», руководители организаций района |
| 33. | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района | 2021-2025 гг. | Отдел записи актов гражданского состояния райисполкома |
| 34. | Проведение вакцинации против гриппа и др. инфекций населения района | 2021-2025 гг. | УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ», организации района |
| 35. | Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни, «Мы за здоровый образ жизни!» | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию,  сектор спорта и туризма райисполкома,  УЗ «Шкловская ЦРБ»,  УЗ «Шкловский райЦГЭ», |
| 36. | Организация и проведение спортивных соревнований среди многодетных семей | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы, отдел по образованию,  сектор спорта и туризма |
| 37. | Проведение спортивно-зональной спортландии «Здоровье и долголетие» среди граждан пожилого возраста | ежегодно в 2021-2025 гг. | Учреждение «Шкловский районный центр социального обслуживания населения» (далее – «Шкловский РЦСОН») |
| 38. | Проведение зонального спортивного мероприятия «Спорт без ограничений» среди граждан пожилого возраста и людей с ограничением здоровья | ежегодно в 2021-2025гг. | «Шкловский РЦСОН» |
| 39. | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей города Шклова «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | 2021-2025 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 41. | Организация и проведение общегородских физкультурно-массовых мероприятий | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  отдел по образованию райисполкома,  сектор спорта и туризма райисполкома |
| 42. | Реконструкция (строительство, ремонт) спортивных площадок на территории Шкловского района | 2021-2025 гг. | Балансодержатели, отдел по образованию, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Шкловское УКП «Жилкомхоз» |
| 43. | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | 2021-2025 гг. | Отдел по образованию райисполкома,  сектор спорта и туризма райисполкома |
| 44. | Рассмотреть возможность внедрения в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни | 2021 год | Организации, учреждения, профсоюзные организации района\* |
| 45. | Проведение социологических исследований по вопросам здорового образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | 2021-2025 гг. | Отдел идеологической работы райисполкома,  УЗ «Шкловский райЦГЭ» |
| 46. | Разработка комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в рамках реализации на территории района проекта «Шклов – здоровый город» | июнь 2021 г. | Отдел по образованию райисполкома |

Соисполнители комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района проекта «Шклов – здоровый город» на 2021-2025 годы представляют в УЗ «Шкловский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно. УЗ «Шкловский райЦГЭ» ежегодно представляет в Шкловский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Шкловского района проекта «Шклов– здоровый город» на 2021-2025 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*- по согласованию